## Ringkasan
BACKLOG PENGEMBANGAN APLIKASI BIMBEL GRASE
Dari SRS / BRD / SDD & Prototype HTML Menuju Aplikasi Produksi (Next.js Full-Stack + Vercel + Supabase)
Disusun untuk: | Tim Pengembangan Aplikasi Bimbel Grase (developer / tim kecil)
Tanggal: | 08 Agustus 2026
Basis: | prototype.html (SPA referensi tampilan & alur) + Dokumen_SRS_Bimbel_Grase.docx (v1.0.0) + Business_Requirement_Document__BRD__Bimbel_Grase.docx (v1.0.0) + Software_Design_Description__SDD__Bimbel_Grase.docx (v1.0.0)
Target Stack Produksi: | Next.js (App Router, TypeScript) full-stack di Vercel, database & Auth & Storage di Supabase (Postgres + RLS)
Cara pakai sheet 'Backlog'
- Kerjakan berurutan per Fase (0 -> 6) — banyak task di fase belakang bergantung pada skema tabel/logic yang dibangun di fase sebelumnya.
- Ubah kolom Status jadi 'Sedang Dikerjakan' saat mulai, 'Selesai' saat sudah di-deploy & di-commit ke Git — pakai dropdown yang sudah disediakan.
- Kolom Kategori memisahkan jenis pekerjaan: Bisnis (keputusan/klarifikasi), Infra (setup Vercel/Supabase), DB (migration & RLS Supabase), Backend (Server Action/Route Handler), UI (halaman/komponen Next.js), Integrasi (API pihak ketiga), Testing, Kepatuhan, Rollout.
- Kolom Prioritas: Wajib = aplikasi tidak bisa dipakai tanpa ini; Tinggi = penting tapi bisa menyusul; Menengah = bisa ditunda ke iterasi berikutnya.
- Kolom Prompt berisi teks siap Copy-Paste ke AI coding agent (Claude Code/Cursor/dsb) — sudah merujuk ke prototype.html dan dokumen SRS/BRD/SDD sebagai acuan, supaya AI tidak mendesain ulang dari nol.
- Pakai AutoFilter di header untuk fokus ke satu Fase/Modul/Kategori saja saat mengerjakan backlog harian.
Ringkasan Jumlah Task per Fase
Fase | Jumlah Task
Fase 0 - Pra-Development | 19
Fase 1 - Fondasi: Database, Auth & Layout | 17
Fase 2 - Portal Orang Tua & Pendaftaran | 15
Fase 3 - Pembayaran SPP & Paywall | 15
Fase 4 - E-Learning / LMS | 19
Fase 5 - Admin Console & Pelaporan | 18
Fase 6 - Integrasi, Keamanan, Testing & Rollout | 18
TOTAL | 121

## Backlog
No | Fase | Bulan/Sprint Target | Modul | Task Teknis | Kategori | Tabel/Model Terkait (Supabase) | Prioritas | Status | Catatan | Prompt (Copy-Paste ke AI Coding Agent)
1 | Fase 0 - Pra-Development | Agustus 2026 (Minggu 1-2) | Keputusan Bisnis | Konfirmasi nominal resmi Biaya Registrasi (Rp250.000) & fee SPP per program untuk seed data awal | Bisnis | programs | Wajib | Belum Dikerjakan |  | [BUKAN TASK CODING — keputusan bisnis] Konfirmasi nominal resmi Biaya Registrasi (Rp250.000) & fee SPP per program untuk seed data awal Ini butuh keputusan/jawaban dari pihak terkait (Pemilik/Manajemen Bimbel Grase, Staf Admin Pusat, atau Pengajar/Tutor), bukan sesuatu yang bisa dikerjakan AI coding agent. Diskusikan dulu, catat hasil keputusannya di kolom Catatan, baru task teknis terkait bisa mulai dikerjakan.
2 | Fase 0 - Pra-Development | Agustus 2026 (Minggu 1-2) | Keputusan Bisnis | Konfirmasi apakah Guru/Tutor jadi role terpisah dengan akses terbatas, atau tetap disatukan dalam role Admin Pusat | Bisnis | profiles | Wajib | Belum Dikerjakan |  | [BUKAN TASK CODING — keputusan bisnis] Konfirmasi apakah Guru/Tutor jadi role terpisah dengan akses terbatas, atau tetap disatukan dalam role Admin Pusat Ini butuh keputusan/jawaban dari pihak terkait (Pemilik/Manajemen Bimbel Grase, Staf Admin Pusat, atau Pengajar/Tutor), bukan sesuatu yang bisa dikerjakan AI coding agent. Diskusikan dulu, catat hasil keputusannya di kolom Catatan, baru task teknis terkait bisa mulai dikerjakan.
3 | Fase 0 - Pra-Development | Agustus 2026 (Minggu 1-2) | Keputusan Bisnis | Konfirmasi kebijakan Paywall: apakah ada akses parsial (preview modul) saat status 'pending', atau full-lock sampai 'verified' | Bisnis | students | Wajib | Belum Dikerjakan |  | [BUKAN TASK CODING — keputusan bisnis] Konfirmasi kebijakan Paywall: apakah ada akses parsial (preview modul) saat status 'pending', atau full-lock sampai 'verified' Ini butuh keputusan/jawaban dari pihak terkait (Pemilik/Manajemen Bimbel Grase, Staf Admin Pusat, atau Pengajar/Tutor), bukan sesuatu yang bisa dikerjakan AI coding agent. Diskusikan dulu, catat hasil keputusannya di kolom Catatan, baru task teknis terkait bisa mulai dikerjakan.
4 | Fase 0 - Pra-Development | Agustus 2026 (Minggu 1-2) | Keputusan Bisnis | Konfirmasi kanal pembayaran resmi (no. rekening BCA & ID/QR QRIS) yang ditampilkan ke orang tua | Bisnis | - | Wajib | Belum Dikerjakan |  | [BUKAN TASK CODING — keputusan bisnis] Konfirmasi kanal pembayaran resmi (no. rekening BCA & ID/QR QRIS) yang ditampilkan ke orang tua Ini butuh keputusan/jawaban dari pihak terkait (Pemilik/Manajemen Bimbel Grase, Staf Admin Pusat, atau Pengajar/Tutor), bukan sesuatu yang bisa dikerjakan AI coding agent. Diskusikan dulu, catat hasil keputusannya di kolom Catatan, baru task teknis terkait bisa mulai dikerjakan.
5 | Fase 0 - Pra-Development | Agustus 2026 (Minggu 1-2) | Keputusan Bisnis | Finalisasi daftar Program/Kelas awal (nama, target usia, tutor, jadwal, fee, deskripsi) untuk seed database | Bisnis | programs | Wajib | Belum Dikerjakan |  | [BUKAN TASK CODING — keputusan bisnis] Finalisasi daftar Program/Kelas awal (nama, target usia, tutor, jadwal, fee, deskripsi) untuk seed database Ini butuh keputusan/jawaban dari pihak terkait (Pemilik/Manajemen Bimbel Grase, Staf Admin Pusat, atau Pengajar/Tutor), bukan sesuatu yang bisa dikerjakan AI coding agent. Diskusikan dulu, catat hasil keputusannya di kolom Catatan, baru task teknis terkait bisa mulai dikerjakan.
6 | Fase 0 - Pra-Development | Agustus 2026 (Minggu 1-2) | Keputusan Bisnis | Konfirmasi kebijakan retensi & akses data sensitif (nomor WA orang tua, foto anak, riwayat bayar) sesuai UU PDP | Bisnis | profiles, students | Tinggi | Belum Dikerjakan |  | [BUKAN TASK CODING — keputusan bisnis] Konfirmasi kebijakan retensi & akses data sensitif (nomor WA orang tua, foto anak, riwayat bayar) sesuai UU PDP Ini butuh keputusan/jawaban dari pihak terkait (Pemilik/Manajemen Bimbel Grase, Staf Admin Pusat, atau Pengajar/Tutor), bukan sesuatu yang bisa dikerjakan AI coding agent. Diskusikan dulu, catat hasil keputusannya di kolom Catatan, baru task teknis terkait bisa mulai dikerjakan.
7 | Fase 0 - Pra-Development | Agustus 2026 (Minggu 1-2) | Keputusan Bisnis | Konfirmasi threshold predikat huruf A/B/C untuk nilai tugas & kuis (skor berapa batas A, B, C) | Bisnis | grades | Tinggi | Belum Dikerjakan |  | [BUKAN TASK CODING — keputusan bisnis] Konfirmasi threshold predikat huruf A/B/C untuk nilai tugas & kuis (skor berapa batas A, B, C) Ini butuh keputusan/jawaban dari pihak terkait (Pemilik/Manajemen Bimbel Grase, Staf Admin Pusat, atau Pengajar/Tutor), bukan sesuatu yang bisa dikerjakan AI coding agent. Diskusikan dulu, catat hasil keputusannya di kolom Catatan, baru task teknis terkait bisa mulai dikerjakan.
8 | Fase 0 - Pra-Development | Agustus 2026 (Minggu 1-2) | Setup Infrastruktur | Buat project Supabase (Database Postgres, Auth, Storage) untuk environment development | Infra | - | Wajib | Belum Dikerjakan |  | [TASK SETUP/INFRA — sebagian bisa dibantu AI coding agent untuk generate konfigurasi, tapi eksekusi akun/dashboard tetap manual] Buat project Supabase (Database Postgres, Auth, Storage) untuk environment development Kalau ada bagian yang bisa digenerate lewat script/CLI (mis. `supabase init`, `vercel env pull`, config file), minta AI coding agent buatkan filenya dan tunjukkan hasilnya. Langkah yang murni administratif (klik di dashboard Supabase/Vercel, beli domain, dsb.) tetap dikerjakan sendiri di browser/terminal.
9 | Fase 0 - Pra-Development | Agustus 2026 (Minggu 1-2) | Setup Infrastruktur | Setup project Next.js (App Router, TypeScript) + Tailwind CSS dari awal | Infra | - | Wajib | Belum Dikerjakan |  | [TASK SETUP/INFRA — sebagian bisa dibantu AI coding agent untuk generate konfigurasi, tapi eksekusi akun/dashboard tetap manual] Setup project Next.js (App Router, TypeScript) + Tailwind CSS dari awal Kalau ada bagian yang bisa digenerate lewat script/CLI (mis. `supabase init`, `vercel env pull`, config file), minta AI coding agent buatkan filenya dan tunjukkan hasilnya. Langkah yang murni administratif (klik di dashboard Supabase/Vercel, beli domain, dsb.) tetap dikerjakan sendiri di browser/terminal.
10 | Fase 0 - Pra-Development | Agustus 2026 (Minggu 1-2) | Setup Infrastruktur | Install & konfigurasi Supabase client (@supabase/supabase-js, @supabase/ssr) untuk Server Component, Client Component, dan Server Action | Infra | - | Wajib | Belum Dikerjakan |  | [TASK SETUP/INFRA — sebagian bisa dibantu AI coding agent untuk generate konfigurasi, tapi eksekusi akun/dashboard tetap manual] Install & konfigurasi Supabase client (@supabase/supabase-js, @supabase/ssr) untuk Server Component, Client Component, dan Server Action Kalau ada bagian yang bisa digenerate lewat script/CLI (mis. `supabase init`, `vercel env pull`, config file), minta AI coding agent buatkan filenya dan tunjukkan hasilnya. Langkah yang murni administratif (klik di dashboard Supabase/Vercel, beli domain, dsb.) tetap dikerjakan sendiri di browser/terminal.
11 | Fase 0 - Pra-Development | Agustus 2026 (Minggu 1-2) | Setup Infrastruktur | Setup Git repository (branching main/staging/dev) dan push ke GitHub | Infra | - | Wajib | Belum Dikerjakan |  | [TASK SETUP/INFRA — sebagian bisa dibantu AI coding agent untuk generate konfigurasi, tapi eksekusi akun/dashboard tetap manual] Setup Git repository (branching main/staging/dev) dan push ke GitHub Kalau ada bagian yang bisa digenerate lewat script/CLI (mis. `supabase init`, `vercel env pull`, config file), minta AI coding agent buatkan filenya dan tunjukkan hasilnya. Langkah yang murni administratif (klik di dashboard Supabase/Vercel, beli domain, dsb.) tetap dikerjakan sendiri di browser/terminal.
12 | Fase 0 - Pra-Development | Agustus 2026 (Minggu 1-2) | Setup Infrastruktur | Hubungkan repo GitHub ke Vercel: Preview Deployment otomatis per branch/PR, Production dari branch main | Infra | - | Wajib | Belum Dikerjakan |  | [TASK SETUP/INFRA — sebagian bisa dibantu AI coding agent untuk generate konfigurasi, tapi eksekusi akun/dashboard tetap manual] Hubungkan repo GitHub ke Vercel: Preview Deployment otomatis per branch/PR, Production dari branch main Kalau ada bagian yang bisa digenerate lewat script/CLI (mis. `supabase init`, `vercel env pull`, config file), minta AI coding agent buatkan filenya dan tunjukkan hasilnya. Langkah yang murni administratif (klik di dashboard Supabase/Vercel, beli domain, dsb.) tetap dikerjakan sendiri di browser/terminal.
13 | Fase 0 - Pra-Development | Agustus 2026 (Minggu 1-2) | Setup Infrastruktur | Konfigurasi environment variables di Vercel (NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY) terpisah untuk Preview & Production | Infra | - | Wajib | Belum Dikerjakan |  | [TASK SETUP/INFRA — sebagian bisa dibantu AI coding agent untuk generate konfigurasi, tapi eksekusi akun/dashboard tetap manual] Konfigurasi environment variables di Vercel (NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY) terpisah untuk Preview & Production Kalau ada bagian yang bisa digenerate lewat script/CLI (mis. `supabase init`, `vercel env pull`, config file), minta AI coding agent buatkan filenya dan tunjukkan hasilnya. Langkah yang murni administratif (klik di dashboard Supabase/Vercel, beli domain, dsb.) tetap dikerjakan sendiri di browser/terminal.
14 | Fase 0 - Pra-Development | Agustus 2026 (Minggu 1-2) | Setup Infrastruktur | Buat Supabase Storage buckets: avatars, payment-proofs, modules-pdf, assignment-submissions + kebijakan akses privat/publik per bucket | Infra | - | Wajib | Belum Dikerjakan |  | [TASK SETUP/INFRA — sebagian bisa dibantu AI coding agent untuk generate konfigurasi, tapi eksekusi akun/dashboard tetap manual] Buat Supabase Storage buckets: avatars, payment-proofs, modules-pdf, assignment-submissions + kebijakan akses privat/publik per bucket Kalau ada bagian yang bisa digenerate lewat script/CLI (mis. `supabase init`, `vercel env pull`, config file), minta AI coding agent buatkan filenya dan tunjukkan hasilnya. Langkah yang murni administratif (klik di dashboard Supabase/Vercel, beli domain, dsb.) tetap dikerjakan sendiri di browser/terminal.
15 | Fase 0 - Pra-Development | Agustus 2026 (Minggu 1-2) | Setup Infrastruktur | Setup Google Fonts (Quicksand & Nunito Sans) dan Material Symbols Outlined di root layout Next.js | Infra | - | Tinggi | Belum Dikerjakan |  | [TASK SETUP/INFRA — sebagian bisa dibantu AI coding agent untuk generate konfigurasi, tapi eksekusi akun/dashboard tetap manual] Setup Google Fonts (Quicksand & Nunito Sans) dan Material Symbols Outlined di root layout Next.js Kalau ada bagian yang bisa digenerate lewat script/CLI (mis. `supabase init`, `vercel env pull`, config file), minta AI coding agent buatkan filenya dan tunjukkan hasilnya. Langkah yang murni administratif (klik di dashboard Supabase/Vercel, beli domain, dsb.) tetap dikerjakan sendiri di browser/terminal.
16 | Fase 0 - Pra-Development | Agustus 2026 (Minggu 1-2) | Setup Infrastruktur | Konfigurasi Tailwind theme (warna, radius, shadow) sesuai skema Material Design 3 di SDD bagian 7 | Infra | - | Tinggi | Belum Dikerjakan |  | [TASK SETUP/INFRA — sebagian bisa dibantu AI coding agent untuk generate konfigurasi, tapi eksekusi akun/dashboard tetap manual] Konfigurasi Tailwind theme (warna, radius, shadow) sesuai skema Material Design 3 di SDD bagian 7 Kalau ada bagian yang bisa digenerate lewat script/CLI (mis. `supabase init`, `vercel env pull`, config file), minta AI coding agent buatkan filenya dan tunjukkan hasilnya. Langkah yang murni administratif (klik di dashboard Supabase/Vercel, beli domain, dsb.) tetap dikerjakan sendiri di browser/terminal.
17 | Fase 0 - Pra-Development | Agustus 2026 (Minggu 1-2) | Setup Infrastruktur | Setup ESLint + Prettier + struktur folder konvensi (app/, components/, lib/, types/, supabase/) | Infra | - | Tinggi | Belum Dikerjakan |  | [TASK SETUP/INFRA — sebagian bisa dibantu AI coding agent untuk generate konfigurasi, tapi eksekusi akun/dashboard tetap manual] Setup ESLint + Prettier + struktur folder konvensi (app/, components/, lib/, types/, supabase/) Kalau ada bagian yang bisa digenerate lewat script/CLI (mis. `supabase init`, `vercel env pull`, config file), minta AI coding agent buatkan filenya dan tunjukkan hasilnya. Langkah yang murni administratif (klik di dashboard Supabase/Vercel, beli domain, dsb.) tetap dikerjakan sendiri di browser/terminal.
18 | Fase 0 - Pra-Development | Agustus 2026 (Minggu 1-2) | Setup Infrastruktur | Setup Supabase CLI lokal (supabase init, supabase start) untuk development & migration lokal sebelum push ke cloud | Infra | - | Tinggi | Belum Dikerjakan |  | [TASK SETUP/INFRA — sebagian bisa dibantu AI coding agent untuk generate konfigurasi, tapi eksekusi akun/dashboard tetap manual] Setup Supabase CLI lokal (supabase init, supabase start) untuk development & migration lokal sebelum push ke cloud Kalau ada bagian yang bisa digenerate lewat script/CLI (mis. `supabase init`, `vercel env pull`, config file), minta AI coding agent buatkan filenya dan tunjukkan hasilnya. Langkah yang murni administratif (klik di dashboard Supabase/Vercel, beli domain, dsb.) tetap dikerjakan sendiri di browser/terminal.
19 | Fase 0 - Pra-Development | Agustus 2026 (Minggu 1-2) | Setup Infrastruktur | Setup backup otomatis database (Point-in-Time Recovery Supabase) & jadwal snapshot | Infra | - | Menengah | Belum Dikerjakan |  | [TASK SETUP/INFRA — sebagian bisa dibantu AI coding agent untuk generate konfigurasi, tapi eksekusi akun/dashboard tetap manual] Setup backup otomatis database (Point-in-Time Recovery Supabase) & jadwal snapshot Kalau ada bagian yang bisa digenerate lewat script/CLI (mis. `supabase init`, `vercel env pull`, config file), minta AI coding agent buatkan filenya dan tunjukkan hasilnya. Langkah yang murni administratif (klik di dashboard Supabase/Vercel, beli domain, dsb.) tetap dikerjakan sendiri di browser/terminal.
20 | Fase 1 - Fondasi: Database, Auth & Layout | Agustus 2026 (Minggu 3-4) | Autentikasi & Roles | Migration tabel profiles (id UUID FK ke auth.users, parent_name, parent_phone, role enum 'parent'/'admin'/'tutor') | DB | profiles | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Migration tabel profiles (id UUID FK ke auth.users, parent_name, parent_phone, role enum 'parent'/'admin'/'tutor') Acuan: kolom, tipe data, relasi (foreign key), dan constraint tabel `profiles` harus mengikuti Kamus Data di Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4.2) — jangan menambah/mengurangi kolom di luar dokumen itu tanpa didiskusikan dulu. Tulis migration SQL di folder `supabase/migrations/`, sertakan Row Level Security (RLS) policy dasar (Orang Tua hanya boleh akses baris miliknya sendiri, Admin Pusat boleh akses semua) di migration yang sama. Jalankan migration ke database Supabase (lokal/staging) dan tunjukkan output terminalnya sebagai bukti tidak ada error.
21 | Fase 1 - Fondasi: Database, Auth & Layout | Agustus 2026 (Minggu 3-4) | Data Master | Migration tabel programs (id, name, target_age, tutor, schedule, fee, description, created_at) | DB | programs | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Migration tabel programs (id, name, target_age, tutor, schedule, fee, description, created_at) Acuan: kolom, tipe data, relasi (foreign key), dan constraint tabel `programs` harus mengikuti Kamus Data di Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4.2) — jangan menambah/mengurangi kolom di luar dokumen itu tanpa didiskusikan dulu. Tulis migration SQL di folder `supabase/migrations/`, sertakan Row Level Security (RLS) policy dasar (Orang Tua hanya boleh akses baris miliknya sendiri, Admin Pusat boleh akses semua) di migration yang sama. Jalankan migration ke database Supabase (lokal/staging) dan tunjukkan output terminalnya sebagai bukti tidak ada error.
22 | Fase 1 - Fondasi: Database, Auth & Layout | Agustus 2026 (Minggu 3-4) | Data Master | Migration tabel students (id, parent_id FK, student_name, age, program_id FK, payment_status enum 'unpaid'/'pending'/'verified', billing_period, billing_count, receipt_file_path, avatar_url, created_at) | DB | students | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Migration tabel students (id, parent_id FK, student_name, age, program_id FK, payment_status enum 'unpaid'/'pending'/'verified', billing_period, billing_count, receipt_file_path, avatar_url, created_at) Acuan: kolom, tipe data, relasi (foreign key), dan constraint tabel `students` harus mengikuti Kamus Data di Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4.2) — jangan menambah/mengurangi kolom di luar dokumen itu tanpa didiskusikan dulu. Tulis migration SQL di folder `supabase/migrations/`, sertakan Row Level Security (RLS) policy dasar (Orang Tua hanya boleh akses baris miliknya sendiri, Admin Pusat boleh akses semua) di migration yang sama. Jalankan migration ke database Supabase (lokal/staging) dan tunjukkan output terminalnya sebagai bukti tidak ada error.
23 | Fase 1 - Fondasi: Database, Auth & Layout | Agustus 2026 (Minggu 3-4) | Autentikasi & Roles | Setup Row Level Security (RLS) dasar: profiles & students hanya bisa dibaca/diubah oleh pemiliknya sendiri atau role admin | DB | profiles, students | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Setup Row Level Security (RLS) dasar: profiles & students hanya bisa dibaca/diubah oleh pemiliknya sendiri atau role admin Acuan: kolom, tipe data, relasi (foreign key), dan constraint tabel `profiles, students` harus mengikuti Kamus Data di Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4.2) — jangan menambah/mengurangi kolom di luar dokumen itu tanpa didiskusikan dulu. Tulis migration SQL di folder `supabase/migrations/`, sertakan Row Level Security (RLS) policy dasar (Orang Tua hanya boleh akses baris miliknya sendiri, Admin Pusat boleh akses semua) di migration yang sama. Jalankan migration ke database Supabase (lokal/staging) dan tunjukkan output terminalnya sebagai bukti tidak ada error.
24 | Fase 1 - Fondasi: Database, Auth & Layout | Agustus 2026 (Minggu 3-4) | Data Master | Seed data awal Program/Kelas (dari keputusan bisnis Fase 0 #5) via migration/seed script | DB | programs | Tinggi | Belum Dikerjakan | Bergantung keputusan bisnis #5 | Seed data awal Program/Kelas (dari keputusan bisnis Fase 0 #5) via migration/seed script Acuan: kolom, tipe data, relasi (foreign key), dan constraint tabel `programs` harus mengikuti Kamus Data di Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4.2) — jangan menambah/mengurangi kolom di luar dokumen itu tanpa didiskusikan dulu. Tulis migration SQL di folder `supabase/migrations/`, sertakan Row Level Security (RLS) policy dasar (Orang Tua hanya boleh akses baris miliknya sendiri, Admin Pusat boleh akses semua) di migration yang sama. Jalankan migration ke database Supabase (lokal/staging) dan tunjukkan output terminalnya sebagai bukti tidak ada error.
25 | Fase 1 - Fondasi: Database, Auth & Layout | Agustus 2026 (Minggu 3-4) | Autentikasi & Roles | Setup Supabase Auth Email/Password + Postgres trigger auto-create baris profiles saat user baru sign up | Backend | profiles | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Setup Supabase Auth Email/Password + Postgres trigger auto-create baris profiles saat user baru sign up Acuan struktur data: tabel/model `profiles` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
26 | Fase 1 - Fondasi: Database, Auth & Layout | Agustus 2026 (Minggu 3-4) | Autentikasi & Roles | Middleware Next.js (middleware.ts) untuk proteksi route berdasarkan status login & role (parent vs admin vs tutor) | Backend | profiles | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Middleware Next.js (middleware.ts) untuk proteksi route berdasarkan status login & role (parent vs admin vs tutor) Acuan struktur data: tabel/model `profiles` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
27 | Fase 1 - Fondasi: Database, Auth & Layout | Agustus 2026 (Minggu 3-4) | Autentikasi & Roles | Server action/util evaluasi role & redirect otomatis ke dashboard sesuai peran (mirip FR-AUTH-002) | Backend | profiles | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Server action/util evaluasi role & redirect otomatis ke dashboard sesuai peran (mirip FR-AUTH-002) Acuan struktur data: tabel/model `profiles` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
28 | Fase 1 - Fondasi: Database, Auth & Layout | Agustus 2026 (Minggu 3-4) | Autentikasi & Roles | Implementasi lupa password / reset password via Supabase Auth (magic link/email) | Backend | profiles | Tinggi | Belum Dikerjakan |  | Implementasi lupa password / reset password via Supabase Auth (magic link/email) Acuan struktur data: tabel/model `profiles` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
29 | Fase 1 - Fondasi: Database, Auth & Layout | Agustus 2026 (Minggu 3-4) | Landing & Auth UI | Bangun Landing Page dari markup prototype (hero section, katalog program renderLandingPrograms, CTA daftar/login) | UI | programs | Wajib | Belum Dikerjakan | Bagian: Landing Page | Bangun Landing Page dari markup prototype (hero section, katalog program renderLandingPrograms, CTA daftar/login) Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Landing & Auth UI) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `programs` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
30 | Fase 1 - Fondasi: Database, Auth & Layout | Agustus 2026 (Minggu 3-4) | Landing & Auth UI | Bangun halaman Login (email/password) dari markup prototype (handleLoginSubmit), styling Quicksand/Nunito Sans | UI | profiles | Wajib | Belum Dikerjakan | Bagian: Login View | Bangun halaman Login (email/password) dari markup prototype (handleLoginSubmit), styling Quicksand/Nunito Sans Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Landing & Auth UI) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `profiles` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
31 | Fase 1 - Fondasi: Database, Auth & Layout | Agustus 2026 (Minggu 3-4) | Landing & Auth UI | Bangun tombol Quick Demo Access (loginAsParentDirectly/loginAsAdminDirectly) — aktif hanya di environment staging/demo, dimatikan di production | UI | profiles | Menengah | Belum Dikerjakan | Bagian: Quick Demo Access | Bangun tombol Quick Demo Access (loginAsParentDirectly/loginAsAdminDirectly) — aktif hanya di environment staging/demo, dimatikan di production Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Landing & Auth UI) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `profiles` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
32 | Fase 1 - Fondasi: Database, Auth & Layout | Agustus 2026 (Minggu 3-4) | Layout & Navigasi | Bangun layout utama aplikasi (Header + Navigation Bar + Bottom Navigation mobile) sesuai prototype (switchView, toggleAdminSidebarMobile) | UI | - | Wajib | Belum Dikerjakan | Bagian: Header Navigation Bar | Bangun layout utama aplikasi (Header + Navigation Bar + Bottom Navigation mobile) sesuai prototype (switchView, toggleAdminSidebarMobile) Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Layout & Navigasi) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `-` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
33 | Fase 1 - Fondasi: Database, Auth & Layout | Agustus 2026 (Minggu 3-4) | Layout & Navigasi | Bangun komponen Toast Notification global (showToast) — floating, pojok kanan atas, reusable di seluruh aplikasi | UI | - | Tinggi | Belum Dikerjakan | Bagian: Toast Notification Banner | Bangun komponen Toast Notification global (showToast) — floating, pojok kanan atas, reusable di seluruh aplikasi Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Layout & Navigasi) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `-` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
34 | Fase 1 - Fondasi: Database, Auth & Layout | Agustus 2026 (Minggu 3-4) | Layout & Navigasi | Bangun komponen toggle mode Admin/Orang Tua untuk kebutuhan staf yang merangkap 2 role (toggleAdminUserMode) | UI | profiles | Menengah | Belum Dikerjakan |  | Bangun komponen toggle mode Admin/Orang Tua untuk kebutuhan staf yang merangkap 2 role (toggleAdminUserMode) Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Layout & Navigasi) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `profiles` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
35 | Fase 1 - Fondasi: Database, Auth & Layout | Agustus 2026 (Minggu 3-4) | Testing | Test: alur login sukses, login gagal (kredensial salah), dan redirect sesuai role | Testing | profiles | Tinggi | Belum Dikerjakan |  | Test: alur login sukses, login gagal (kredensial salah), dan redirect sesuai role Cakup skenario sukses DAN skenario gagal/edge case (validasi error, data kosong, angka negatif/nol, unauthorized access, dsb.) untuk `profiles`. Tulis test dengan Vitest (unit/integration) dan/atau Playwright (E2E) sesuai konteksnya, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya — semua test harus lulus sebelum task ini dianggap selesai.
36 | Fase 1 - Fondasi: Database, Auth & Layout | Agustus 2026 (Minggu 3-4) | Testing | Test: RLS memastikan user A tidak bisa query/mutasi data siswa milik user B | Testing | students | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Test: RLS memastikan user A tidak bisa query/mutasi data siswa milik user B Cakup skenario sukses DAN skenario gagal/edge case (validasi error, data kosong, angka negatif/nol, unauthorized access, dsb.) untuk `students`. Tulis test dengan Vitest (unit/integration) dan/atau Playwright (E2E) sesuai konteksnya, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya — semua test harus lulus sebelum task ini dianggap selesai.
37 | Fase 2 - Portal Orang Tua & Pendaftaran | September 2026 (Minggu 1-2) | Pendaftaran Siswa Baru | Server action handleRegistrationSubmit: buat akun orang tua + insert 1..N baris students dalam satu transaksi (Supabase RPC/transaction) | Backend | profiles, students | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Server action handleRegistrationSubmit: buat akun orang tua + insert 1..N baris students dalam satu transaksi (Supabase RPC/transaction) Acuan struktur data: tabel/model `profiles, students` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
38 | Fase 2 - Portal Orang Tua & Pendaftaran | September 2026 (Minggu 1-2) | Pendaftaran Siswa Baru | Logic hitung tagihan awal otomatis per anak: Total = Biaya Registrasi (bulan pertama saja) + Fee Program (FR-PAY-001) | Backend | students, programs | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Logic hitung tagihan awal otomatis per anak: Total = Biaya Registrasi (bulan pertama saja) + Fee Program (FR-PAY-001) Acuan struktur data: tabel/model `students, programs` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
39 | Fase 2 - Portal Orang Tua & Pendaftaran | September 2026 (Minggu 1-2) | Pendaftaran Siswa Baru | Bangun Form Pendaftaran Online dinamis — tambah/hapus kartu data anak ke-2, ke-3, dst (addRegChildCard/removeRegChildCard/renderRegChildrenCards) | UI | students | Wajib | Belum Dikerjakan | Bagian: Registration View | Bangun Form Pendaftaran Online dinamis — tambah/hapus kartu data anak ke-2, ke-3, dst (addRegChildCard/removeRegChildCard/renderRegChildrenCards) Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Pendaftaran Siswa Baru) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `students` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
40 | Fase 2 - Portal Orang Tua & Pendaftaran | September 2026 (Minggu 1-2) | Pendaftaran Siswa Baru | Validasi form pendaftaran (client-side) dengan react-hook-form + Zod: field wajib, format nomor WA, tipe data usia | UI | students | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Validasi form pendaftaran (client-side) dengan react-hook-form + Zod: field wajib, format nomor WA, tipe data usia Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Pendaftaran Siswa Baru) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `students` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
41 | Fase 2 - Portal Orang Tua & Pendaftaran | September 2026 (Minggu 1-2) | Pendaftaran Siswa Baru | Redirect otomatis ke halaman Payment (breakdown tagihan) setelah form pendaftaran berhasil dikirim (FR-REG-003) | Backend | students | Tinggi | Belum Dikerjakan |  | Redirect otomatis ke halaman Payment (breakdown tagihan) setelah form pendaftaran berhasil dikirim (FR-REG-003) Acuan struktur data: tabel/model `students` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
42 | Fase 2 - Portal Orang Tua & Pendaftaran | September 2026 (Minggu 1-2) | Portal Orang Tua | Server action selectActiveChild: simpan index/ID anak aktif ke session/cookie untuk Child Switcher | Backend | students | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Server action selectActiveChild: simpan index/ID anak aktif ke session/cookie untuk Child Switcher Acuan struktur data: tabel/model `students` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
43 | Fase 2 - Portal Orang Tua & Pendaftaran | September 2026 (Minggu 1-2) | Portal Orang Tua | Bangun Parent Dashboard dari markup prototype: ringkasan status per anak, jadwal, tagihan (renderChildrenCards) | UI | students, programs | Wajib | Belum Dikerjakan | Bagian: Parent Dashboard | Bangun Parent Dashboard dari markup prototype: ringkasan status per anak, jadwal, tagihan (renderChildrenCards) Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Portal Orang Tua) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `students, programs` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
44 | Fase 2 - Portal Orang Tua & Pendaftaran | September 2026 (Minggu 1-2) | Portal Orang Tua | Bangun komponen Child Switcher (dropdown/tab ganti profil anak aktif dalam 1 akun orang tua) | UI | students | Wajib | Belum Dikerjakan | Bagian: Child Switcher | Bangun komponen Child Switcher (dropdown/tab ganti profil anak aktif dalam 1 akun orang tua) Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Portal Orang Tua) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `students` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
45 | Fase 2 - Portal Orang Tua & Pendaftaran | September 2026 (Minggu 1-2) | Portal Orang Tua | Server action tambah profil anak baru dari dalam dashboard (openAddChildModal/handleAddNewChild), termasuk hitung tagihan awal anak baru | Backend | students | Tinggi | Belum Dikerjakan |  | Server action tambah profil anak baru dari dalam dashboard (openAddChildModal/handleAddNewChild), termasuk hitung tagihan awal anak baru Acuan struktur data: tabel/model `students` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
46 | Fase 2 - Portal Orang Tua & Pendaftaran | September 2026 (Minggu 1-2) | Portal Orang Tua | Server action upload & update foto profil anak ke Supabase Storage bucket avatars (handlePhotoUpload/handleEditChildPhotoSubmit) | Backend | students | Tinggi | Belum Dikerjakan |  | Server action upload & update foto profil anak ke Supabase Storage bucket avatars (handlePhotoUpload/handleEditChildPhotoSubmit) Acuan struktur data: tabel/model `students` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
47 | Fase 2 - Portal Orang Tua & Pendaftaran | September 2026 (Minggu 1-2) | Portal Orang Tua | Bangun Modal Edit Foto Anak dengan pratinjau gambar langsung (live preview) sebelum submit | UI | students | Tinggi | Belum Dikerjakan | Bagian: Avatar & Edit Foto Button Column | Bangun Modal Edit Foto Anak dengan pratinjau gambar langsung (live preview) sebelum submit Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Portal Orang Tua) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `students` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
48 | Fase 2 - Portal Orang Tua & Pendaftaran | September 2026 (Minggu 1-2) | Portal Orang Tua | Validasi server-side tipe & ukuran file foto (JPG/PNG, maks. sesuai kebijakan) sebelum upload ke Storage | Backend | students | Tinggi | Belum Dikerjakan |  | Validasi server-side tipe & ukuran file foto (JPG/PNG, maks. sesuai kebijakan) sebelum upload ke Storage Acuan struktur data: tabel/model `students` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
49 | Fase 2 - Portal Orang Tua & Pendaftaran | September 2026 (Minggu 1-2) | Testing | Test: pendaftaran multi-anak (1, 2, 3+ anak) dalam satu kali submit, akun orang tua hanya dibuat sekali | Testing | profiles, students | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Test: pendaftaran multi-anak (1, 2, 3+ anak) dalam satu kali submit, akun orang tua hanya dibuat sekali Cakup skenario sukses DAN skenario gagal/edge case (validasi error, data kosong, angka negatif/nol, unauthorized access, dsb.) untuk `profiles, students`. Tulis test dengan Vitest (unit/integration) dan/atau Playwright (E2E) sesuai konteksnya, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya — semua test harus lulus sebelum task ini dianggap selesai.
50 | Fase 2 - Portal Orang Tua & Pendaftaran | September 2026 (Minggu 1-2) | Testing | Test: tagihan awal terhitung benar per anak sesuai fee program masing-masing, biaya registrasi hanya sekali per anak | Testing | students, programs | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Test: tagihan awal terhitung benar per anak sesuai fee program masing-masing, biaya registrasi hanya sekali per anak Cakup skenario sukses DAN skenario gagal/edge case (validasi error, data kosong, angka negatif/nol, unauthorized access, dsb.) untuk `students, programs`. Tulis test dengan Vitest (unit/integration) dan/atau Playwright (E2E) sesuai konteksnya, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya — semua test harus lulus sebelum task ini dianggap selesai.
51 | Fase 2 - Portal Orang Tua & Pendaftaran | September 2026 (Minggu 1-2) | Testing | Test: Child Switcher — data yang ditampilkan (tagihan, LMS, nilai) selalu mengikuti anak yang sedang aktif | Testing | students | Tinggi | Belum Dikerjakan |  | Test: Child Switcher — data yang ditampilkan (tagihan, LMS, nilai) selalu mengikuti anak yang sedang aktif Cakup skenario sukses DAN skenario gagal/edge case (validasi error, data kosong, angka negatif/nol, unauthorized access, dsb.) untuk `students`. Tulis test dengan Vitest (unit/integration) dan/atau Playwright (E2E) sesuai konteksnya, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya — semua test harus lulus sebelum task ini dianggap selesai.
52 | Fase 3 - Pembayaran SPP & Paywall | September 2026 (Minggu 3-4) | Manajemen Tagihan | Logic renderPaymentInteractionArea: tentukan tampilan & aksi yang tersedia sesuai payment_status (unpaid/pending/verified) | Backend | students | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Logic renderPaymentInteractionArea: tentukan tampilan & aksi yang tersedia sesuai payment_status (unpaid/pending/verified) Acuan struktur data: tabel/model `students` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
53 | Fase 3 - Pembayaran SPP & Paywall | September 2026 (Minggu 3-4) | Manajemen Tagihan | Server action submitPaymentProof: upload bukti transfer ke Storage bucket payment-proofs + set payment_status = 'pending' | Backend | students | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Server action submitPaymentProof: upload bukti transfer ke Storage bucket payment-proofs + set payment_status = 'pending' Acuan struktur data: tabel/model `students` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
54 | Fase 3 - Pembayaran SPP & Paywall | September 2026 (Minggu 3-4) | Manajemen Tagihan | Bangun halaman Payment — pilih metode pembayaran Bank Transfer BCA / QRIS (selectPaymentMethod) dari markup prototype | UI | students | Wajib | Belum Dikerjakan | Bagian: Payment View | Bangun halaman Payment — pilih metode pembayaran Bank Transfer BCA / QRIS (selectPaymentMethod) dari markup prototype Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Manajemen Tagihan) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `students` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
55 | Fase 3 - Pembayaran SPP & Paywall | September 2026 (Minggu 3-4) | Manajemen Tagihan | Bangun komponen upload bukti bayar (JPG/PNG/PDF) dengan validasi tipe & ukuran file (payFileSelected/handlePaymentFileUpload) | UI | students | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Bangun komponen upload bukti bayar (JPG/PNG/PDF) dengan validasi tipe & ukuran file (payFileSelected/handlePaymentFileUpload) Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Manajemen Tagihan) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `students` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
56 | Fase 3 - Pembayaran SPP & Paywall | September 2026 (Minggu 3-4) | Manajemen Tagihan | Server action payNextMonthBill: generate tagihan bulan berikutnya (hanya fee program, tanpa biaya registrasi) untuk siswa berstatus verified | Backend | students | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Server action payNextMonthBill: generate tagihan bulan berikutnya (hanya fee program, tanpa biaya registrasi) untuk siswa berstatus verified Acuan struktur data: tabel/model `students` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
57 | Fase 3 - Pembayaran SPP & Paywall | September 2026 (Minggu 3-4) | Manajemen Tagihan | Server action admin adminVerifyPayment(id, status): approve/reject bukti bayar, approve mengubah status jadi verified | Backend | students | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Server action admin adminVerifyPayment(id, status): approve/reject bukti bayar, approve mengubah status jadi verified Acuan struktur data: tabel/model `students` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
58 | Fase 3 - Pembayaran SPP & Paywall | September 2026 (Minggu 3-4) | Verifikasi Keuangan | Bangun Admin Finance Queue — antrean verifikasi pembayaran masuk (renderAdminFinanceQueue) dari markup prototype | UI | students | Wajib | Belum Dikerjakan | Bagian: Finance & Verifier | Bangun Admin Finance Queue — antrean verifikasi pembayaran masuk (renderAdminFinanceQueue) dari markup prototype Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Verifikasi Keuangan) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `students` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
59 | Fase 3 - Pembayaran SPP & Paywall | September 2026 (Minggu 3-4) | Verifikasi Keuangan | Bangun Modal Canvas Receipt Generator — generate nota digital otomatis di sisi klien (generateMockReceiptImage, HTML5 Canvas API) | UI | students | Wajib | Belum Dikerjakan | Bagian: View Receipt Modal | Bangun Modal Canvas Receipt Generator — generate nota digital otomatis di sisi klien (generateMockReceiptImage, HTML5 Canvas API) Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Verifikasi Keuangan) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `students` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
60 | Fase 3 - Pembayaran SPP & Paywall | September 2026 (Minggu 3-4) | Verifikasi Keuangan | Bangun Modal View Receipt untuk orang tua melihat nota transaksinya sendiri (viewParentReceipt/openReceiptModal) | UI | students | Tinggi | Belum Dikerjakan |  | Bangun Modal View Receipt untuk orang tua melihat nota transaksinya sendiri (viewParentReceipt/openReceiptModal) Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Verifikasi Keuangan) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `students` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
61 | Fase 3 - Pembayaran SPP & Paywall | September 2026 (Minggu 3-4) | Verifikasi Keuangan | Bangun Riwayat Pembayaran / Finance History untuk Admin (renderAdminFinanceHistory) | UI | students | Tinggi | Belum Dikerjakan |  | Bangun Riwayat Pembayaran / Finance History untuk Admin (renderAdminFinanceHistory) Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Verifikasi Keuangan) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `students` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
62 | Fase 3 - Pembayaran SPP & Paywall | September 2026 (Minggu 3-4) | Paywall & Proteksi Akses | Implementasi Paywall Guard: util/HOC server-side yang mengecek payment_status === 'verified' sebelum data/halaman LMS dikirim ke client (FR-LMS-001) | Backend | students | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Implementasi Paywall Guard: util/HOC server-side yang mengecek payment_status === 'verified' sebelum data/halaman LMS dikirim ke client (FR-LMS-001) Acuan struktur data: tabel/model `students` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
63 | Fase 3 - Pembayaran SPP & Paywall | September 2026 (Minggu 3-4) | Paywall & Proteksi Akses | Bangun tampilan pesan 'akses terkunci' saat payment_status unpaid/pending di seluruh halaman LMS | UI | students | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Bangun tampilan pesan 'akses terkunci' saat payment_status unpaid/pending di seluruh halaman LMS Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Paywall & Proteksi Akses) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `students` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
64 | Fase 3 - Pembayaran SPP & Paywall | September 2026 (Minggu 3-4) | Testing | Test: Paywall — siswa unpaid/pending tidak bisa mengakses data LMS, siswa verified bisa akses penuh | Testing | students | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Test: Paywall — siswa unpaid/pending tidak bisa mengakses data LMS, siswa verified bisa akses penuh Cakup skenario sukses DAN skenario gagal/edge case (validasi error, data kosong, angka negatif/nol, unauthorized access, dsb.) untuk `students`. Tulis test dengan Vitest (unit/integration) dan/atau Playwright (E2E) sesuai konteksnya, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya — semua test harus lulus sebelum task ini dianggap selesai.
65 | Fase 3 - Pembayaran SPP & Paywall | September 2026 (Minggu 3-4) | Testing | Test end-to-end: submit bukti bayar orang tua -> admin approve -> paywall otomatis terbuka tanpa refresh manual | Testing | students | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Test end-to-end: submit bukti bayar orang tua -> admin approve -> paywall otomatis terbuka tanpa refresh manual Cakup skenario sukses DAN skenario gagal/edge case (validasi error, data kosong, angka negatif/nol, unauthorized access, dsb.) untuk `students`. Tulis test dengan Vitest (unit/integration) dan/atau Playwright (E2E) sesuai konteksnya, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya — semua test harus lulus sebelum task ini dianggap selesai.
66 | Fase 3 - Pembayaran SPP & Paywall | September 2026 (Minggu 3-4) | Testing | Test: payNextMonthBill tidak mengenakan biaya registrasi ulang & billing_count bertambah dengan benar | Testing | students | Menengah | Belum Dikerjakan |  | Test: payNextMonthBill tidak mengenakan biaya registrasi ulang & billing_count bertambah dengan benar Cakup skenario sukses DAN skenario gagal/edge case (validasi error, data kosong, angka negatif/nol, unauthorized access, dsb.) untuk `students`. Tulis test dengan Vitest (unit/integration) dan/atau Playwright (E2E) sesuai konteksnya, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya — semua test harus lulus sebelum task ini dianggap selesai.
67 | Fase 4 - E-Learning / LMS | Oktober 2026 | Modul & Materi Belajar | Migration tabel assignments (id, program_id FK, title, pdf_title, pdf_file_path, opened_date, due_date, highlight_text, instructions jsonb) | DB | assignments | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Migration tabel assignments (id, program_id FK, title, pdf_title, pdf_file_path, opened_date, due_date, highlight_text, instructions jsonb) Acuan: kolom, tipe data, relasi (foreign key), dan constraint tabel `assignments` harus mengikuti Kamus Data di Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4.2) — jangan menambah/mengurangi kolom di luar dokumen itu tanpa didiskusikan dulu. Tulis migration SQL di folder `supabase/migrations/`, sertakan Row Level Security (RLS) policy dasar (Orang Tua hanya boleh akses baris miliknya sendiri, Admin Pusat boleh akses semua) di migration yang sama. Jalankan migration ke database Supabase (lokal/staging) dan tunjukkan output terminalnya sebagai bukti tidak ada error.
68 | Fase 4 - E-Learning / LMS | Oktober 2026 | Modul & Materi Belajar | Migration tabel submissions (id, assignment_id FK, student_id FK, submitted_file_path, submitted_at, status enum 'submitted'/'graded', score, notes) | DB | submissions | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Migration tabel submissions (id, assignment_id FK, student_id FK, submitted_file_path, submitted_at, status enum 'submitted'/'graded', score, notes) Acuan: kolom, tipe data, relasi (foreign key), dan constraint tabel `submissions` harus mengikuti Kamus Data di Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4.2) — jangan menambah/mengurangi kolom di luar dokumen itu tanpa didiskusikan dulu. Tulis migration SQL di folder `supabase/migrations/`, sertakan Row Level Security (RLS) policy dasar (Orang Tua hanya boleh akses baris miliknya sendiri, Admin Pusat boleh akses semua) di migration yang sama. Jalankan migration ke database Supabase (lokal/staging) dan tunjukkan output terminalnya sebagai bukti tidak ada error.
69 | Fase 4 - E-Learning / LMS | Oktober 2026 | Kuis Interaktif | Migration tabel quizzes (id, program_id FK, title, questions_count, duration, questions jsonb array {id, text, options:{A,B,C}, key}) | DB | quizzes | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Migration tabel quizzes (id, program_id FK, title, questions_count, duration, questions jsonb array {id, text, options:{A,B,C}, key}) Acuan: kolom, tipe data, relasi (foreign key), dan constraint tabel `quizzes` harus mengikuti Kamus Data di Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4.2) — jangan menambah/mengurangi kolom di luar dokumen itu tanpa didiskusikan dulu. Tulis migration SQL di folder `supabase/migrations/`, sertakan Row Level Security (RLS) policy dasar (Orang Tua hanya boleh akses baris miliknya sendiri, Admin Pusat boleh akses semua) di migration yang sama. Jalankan migration ke database Supabase (lokal/staging) dan tunjukkan output terminalnya sebagai bukti tidak ada error.
70 | Fase 4 - E-Learning / LMS | Oktober 2026 | Rekapitulasi Nilai | Migration tabel grades (id, student_id FK, task_name, score, grade_letter enum 'A'/'B'/'C', notes, created_at) | DB | grades | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Migration tabel grades (id, student_id FK, task_name, score, grade_letter enum 'A'/'B'/'C', notes, created_at) Acuan: kolom, tipe data, relasi (foreign key), dan constraint tabel `grades` harus mengikuti Kamus Data di Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4.2) — jangan menambah/mengurangi kolom di luar dokumen itu tanpa didiskusikan dulu. Tulis migration SQL di folder `supabase/migrations/`, sertakan Row Level Security (RLS) policy dasar (Orang Tua hanya boleh akses baris miliknya sendiri, Admin Pusat boleh akses semua) di migration yang sama. Jalankan migration ke database Supabase (lokal/staging) dan tunjukkan output terminalnya sebagai bukti tidak ada error.
71 | Fase 4 - E-Learning / LMS | Oktober 2026 | Modul & Materi Belajar | Server action admin upload Modul PDF ke Storage bucket modules-pdf + insert metadata terkait assignment/program | Backend | assignments | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Server action admin upload Modul PDF ke Storage bucket modules-pdf + insert metadata terkait assignment/program Acuan struktur data: tabel/model `assignments` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
72 | Fase 4 - E-Learning / LMS | Oktober 2026 | Modul & Materi Belajar | Bangun grid PDF Modules untuk siswa (list modul per kelas + tombol unduh) dari markup prototype | UI | assignments | Wajib | Belum Dikerjakan | Bagian: PDF Modules Grid | Bangun grid PDF Modules untuk siswa (list modul per kelas + tombol unduh) dari markup prototype Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Modul & Materi Belajar) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `assignments` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
73 | Fase 4 - E-Learning / LMS | Oktober 2026 | Tugas & Penyerahan | Server action openSubmitAssignmentModal/handleStudentAssignmentSubmit: upload jawaban tugas ke Storage bucket assignment-submissions, set status 'submitted' | Backend | submissions | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Server action openSubmitAssignmentModal/handleStudentAssignmentSubmit: upload jawaban tugas ke Storage bucket assignment-submissions, set status 'submitted' Acuan struktur data: tabel/model `submissions` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
74 | Fase 4 - E-Learning / LMS | Oktober 2026 | Tugas & Penyerahan | Bangun tampilan detail tugas (materi PDF, opened_date, due_date, status Belum Dikirim/Menunggu Penilaian/Sudah Dinilai) dari markup prototype | UI | assignments, submissions | Wajib | Belum Dikerjakan | Bagian: Assignment Section | Bangun tampilan detail tugas (materi PDF, opened_date, due_date, status Belum Dikirim/Menunggu Penilaian/Sudah Dinilai) dari markup prototype Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Tugas & Penyerahan) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `assignments, submissions` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
75 | Fase 4 - E-Learning / LMS | Oktober 2026 | Tugas & Penyerahan | Server action saveGradeForSubmission: admin/tutor input nilai (0-100) + catatan, hitung predikat huruf otomatis (FR-ADM-005) | Backend | submissions, grades | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Server action saveGradeForSubmission: admin/tutor input nilai (0-100) + catatan, hitung predikat huruf otomatis (FR-ADM-005) Acuan struktur data: tabel/model `submissions, grades` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
76 | Fase 4 - E-Learning / LMS | Oktober 2026 | Kuis Interaktif | Bangun Quiz Intro Screen (info kuis: jumlah soal, durasi) sebelum siswa mulai mengerjakan, dari markup prototype | UI | quizzes | Wajib | Belum Dikerjakan | Bagian: Quiz Intro Screen | Bangun Quiz Intro Screen (info kuis: jumlah soal, durasi) sebelum siswa mulai mengerjakan, dari markup prototype Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Kuis Interaktif) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `quizzes` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
77 | Fase 4 - E-Learning / LMS | Oktober 2026 | Kuis Interaktif | Quiz Engine: startQuiz(quizId) — ambil soal dari kolom JSON questions, jalankan timer countdown di client | Backend | quizzes | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Quiz Engine: startQuiz(quizId) — ambil soal dari kolom JSON questions, jalankan timer countdown di client Acuan struktur data: tabel/model `quizzes` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
78 | Fase 4 - E-Learning / LMS | Oktober 2026 | Kuis Interaktif | Bangun tampilan soal kuis pilihan ganda A/B/C dengan indikator timer visual (Quiz Section for Student) | UI | quizzes | Wajib | Belum Dikerjakan | Bagian: Quiz Section for Student | Bangun tampilan soal kuis pilihan ganda A/B/C dengan indikator timer visual (Quiz Section for Student) Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Kuis Interaktif) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `quizzes` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
79 | Fase 4 - E-Learning / LMS | Oktober 2026 | Kuis Interaktif | Server action submitQuiz: hitung skor otomatis (Jumlah Benar / Total Soal x 100), simpan ke tabel grades, tentukan predikat A/B/C (FR-LMS-004) | Backend | quizzes, grades | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Server action submitQuiz: hitung skor otomatis (Jumlah Benar / Total Soal x 100), simpan ke tabel grades, tentukan predikat A/B/C (FR-LMS-004) Acuan struktur data: tabel/model `quizzes, grades` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
80 | Fase 4 - E-Learning / LMS | Oktober 2026 | Kuis Interaktif | Bangun Quiz Result Screen dengan imbalan bintang visual (reward system) dari markup prototype | UI | grades | Tinggi | Belum Dikerjakan | Bagian: Quiz Result Screen | Bangun Quiz Result Screen dengan imbalan bintang visual (reward system) dari markup prototype Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Kuis Interaktif) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `grades` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
81 | Fase 4 - E-Learning / LMS | Oktober 2026 | Kuis Interaktif | Handle auto-submit kuis saat timer habis (waktu habis = kuis otomatis dikumpulkan dengan jawaban yang sudah dipilih) | Backend | quizzes | Tinggi | Belum Dikerjakan |  | Handle auto-submit kuis saat timer habis (waktu habis = kuis otomatis dikumpulkan dengan jawaban yang sudah dipilih) Acuan struktur data: tabel/model `quizzes` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
82 | Fase 4 - E-Learning / LMS | Oktober 2026 | Testing | Test: perhitungan skor kuis benar untuk berbagai kombinasi jawaban benar/salah/kosong | Testing | quizzes, grades | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Test: perhitungan skor kuis benar untuk berbagai kombinasi jawaban benar/salah/kosong Cakup skenario sukses DAN skenario gagal/edge case (validasi error, data kosong, angka negatif/nol, unauthorized access, dsb.) untuk `quizzes, grades`. Tulis test dengan Vitest (unit/integration) dan/atau Playwright (E2E) sesuai konteksnya, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya — semua test harus lulus sebelum task ini dianggap selesai.
83 | Fase 4 - E-Learning / LMS | Oktober 2026 | Testing | Test: timer kuis — auto-submit tepat saat waktu habis, tidak bisa submit 2x | Testing | quizzes | Tinggi | Belum Dikerjakan |  | Test: timer kuis — auto-submit tepat saat waktu habis, tidak bisa submit 2x Cakup skenario sukses DAN skenario gagal/edge case (validasi error, data kosong, angka negatif/nol, unauthorized access, dsb.) untuk `quizzes`. Tulis test dengan Vitest (unit/integration) dan/atau Playwright (E2E) sesuai konteksnya, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya — semua test harus lulus sebelum task ini dianggap selesai.
84 | Fase 4 - E-Learning / LMS | Oktober 2026 | Testing | Test: predikat huruf (A/B/C) dihitung sesuai ambang batas skor yang disepakati (keputusan bisnis Fase 0 #7) | Testing | grades | Menengah | Belum Dikerjakan |  | Test: predikat huruf (A/B/C) dihitung sesuai ambang batas skor yang disepakati (keputusan bisnis Fase 0 #7) Cakup skenario sukses DAN skenario gagal/edge case (validasi error, data kosong, angka negatif/nol, unauthorized access, dsb.) untuk `grades`. Tulis test dengan Vitest (unit/integration) dan/atau Playwright (E2E) sesuai konteksnya, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya — semua test harus lulus sebelum task ini dianggap selesai.
85 | Fase 4 - E-Learning / LMS | Oktober 2026 | Testing | Test: upload & penilaian tugas — file tersimpan benar, status berubah submitted -> graded, skor & catatan tersimpan | Testing | submissions | Tinggi | Belum Dikerjakan |  | Test: upload & penilaian tugas — file tersimpan benar, status berubah submitted -> graded, skor & catatan tersimpan Cakup skenario sukses DAN skenario gagal/edge case (validasi error, data kosong, angka negatif/nol, unauthorized access, dsb.) untuk `submissions`. Tulis test dengan Vitest (unit/integration) dan/atau Playwright (E2E) sesuai konteksnya, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya — semua test harus lulus sebelum task ini dianggap selesai.
86 | Fase 5 - Admin Console & Pelaporan | November 2026 (Minggu 1-2) | Dashboard Admin | Server action refreshAdminData: agregasi KPI (total kelas aktif, total siswa, total modul/kuis, total pendapatan SPP verified) | Backend | programs, students, quizzes | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Server action refreshAdminData: agregasi KPI (total kelas aktif, total siswa, total modul/kuis, total pendapatan SPP verified) Acuan struktur data: tabel/model `programs, students, quizzes` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
87 | Fase 5 - Admin Console & Pelaporan | November 2026 (Minggu 1-2) | Dashboard Admin | Bangun Admin Dashboard KPI dari markup prototype (renderAdminKPIs) — kartu ringkasan operasional | UI | programs, students | Wajib | Belum Dikerjakan | Bagian: Admin Console (Dashboard) | Bangun Admin Dashboard KPI dari markup prototype (renderAdminKPIs) — kartu ringkasan operasional Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Dashboard Admin) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `programs, students` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
88 | Fase 5 - Admin Console & Pelaporan | November 2026 (Minggu 1-2) | Kelola Kelas | Server action CRUD Program/Kelas (openAddClassModal/handleAddClassSubmit): nama, target usia, tutor, jadwal, fee, deskripsi | Backend | programs | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Server action CRUD Program/Kelas (openAddClassModal/handleAddClassSubmit): nama, target usia, tutor, jadwal, fee, deskripsi Acuan struktur data: tabel/model `programs` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
89 | Fase 5 - Admin Console & Pelaporan | November 2026 (Minggu 1-2) | Kelola Kelas | Bangun halaman Kelola Kelas — tabel + modal tambah/edit dari markup prototype (renderAdminClasses) | UI | programs | Wajib | Belum Dikerjakan | Bagian: Admin Console (Kelas) | Bangun halaman Kelola Kelas — tabel + modal tambah/edit dari markup prototype (renderAdminClasses) Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Kelola Kelas) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `programs` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
90 | Fase 5 - Admin Console & Pelaporan | November 2026 (Minggu 1-2) | Kelola Siswa | Server action CRUD Siswa manual oleh Admin (openAddStudentModal/handleAddStudentAdminSubmit) | Backend | students | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Server action CRUD Siswa manual oleh Admin (openAddStudentModal/handleAddStudentAdminSubmit) Acuan struktur data: tabel/model `students` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
91 | Fase 5 - Admin Console & Pelaporan | November 2026 (Minggu 1-2) | Kelola Siswa | Bangun tabel Data Siswa dengan search berdasarkan nama siswa/orang tua (filterAdminStudentTable) dari markup prototype | UI | students | Wajib | Belum Dikerjakan | Bagian: Admin Console (Data Siswa) | Bangun tabel Data Siswa dengan search berdasarkan nama siswa/orang tua (filterAdminStudentTable) dari markup prototype Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Kelola Siswa) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `students` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
92 | Fase 5 - Admin Console & Pelaporan | November 2026 (Minggu 1-2) | Kelola Siswa | Bangun Modal Detail Siswa — kontak orang tua, program, status tagihan, riwayat (openAdminStudentDetailModal) | UI | students, profiles | Tinggi | Belum Dikerjakan |  | Bangun Modal Detail Siswa — kontak orang tua, program, status tagihan, riwayat (openAdminStudentDetailModal) Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Kelola Siswa) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `students, profiles` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
93 | Fase 5 - Admin Console & Pelaporan | November 2026 (Minggu 1-2) | Kelola Modul & Kuis | Server action CRUD Kuis dinamis (openAddQuizModal/handleAddQuizSubmit/renderQuizQuestionFields) — 1 sampai 10 soal, opsi A/B/C, kunci jawaban | Backend | quizzes | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Server action CRUD Kuis dinamis (openAddQuizModal/handleAddQuizSubmit/renderQuizQuestionFields) — 1 sampai 10 soal, opsi A/B/C, kunci jawaban Acuan struktur data: tabel/model `quizzes` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
94 | Fase 5 - Admin Console & Pelaporan | November 2026 (Minggu 1-2) | Kelola Modul & Kuis | Server action CRUD Modul PDF & Tugas oleh Admin (openAddModuleModal/openAddAssignmentModal/handleAddModuleSubmit/handleAddAssignmentSubmit) | Backend | assignments | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Server action CRUD Modul PDF & Tugas oleh Admin (openAddModuleModal/openAddAssignmentModal/handleAddModuleSubmit/handleAddAssignmentSubmit) Acuan struktur data: tabel/model `assignments` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
95 | Fase 5 - Admin Console & Pelaporan | November 2026 (Minggu 1-2) | Kelola Modul & Kuis | Bangun halaman Modul & Kuis Admin dari markup prototype (renderAdminModulesAndQuizzes) | UI | assignments, quizzes | Wajib | Belum Dikerjakan | Bagian: Admin Console (Modul & Kuis) | Bangun halaman Modul & Kuis Admin dari markup prototype (renderAdminModulesAndQuizzes) Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Kelola Modul & Kuis) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `assignments, quizzes` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
96 | Fase 5 - Admin Console & Pelaporan | November 2026 (Minggu 1-2) | Penilaian & Rekap Nilai | Bangun Modal Penilaian Tugas Admin (openGradeAssignmentModal/handleAddGradeSubmit/closeGradeAssignmentModal) | UI | submissions, grades | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Bangun Modal Penilaian Tugas Admin (openGradeAssignmentModal/handleAddGradeSubmit/closeGradeAssignmentModal) Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Penilaian & Rekap Nilai) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `submissions, grades` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
97 | Fase 5 - Admin Console & Pelaporan | November 2026 (Minggu 1-2) | Penilaian & Rekap Nilai | Bangun tabel Rekapitulasi Nilai (renderAdminGradesTable) — semua nilai tugas & kuis per siswa | UI | grades | Wajib | Belum Dikerjakan | Bagian: Admin Console (Nilai) | Bangun tabel Rekapitulasi Nilai (renderAdminGradesTable) — semua nilai tugas & kuis per siswa Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Penilaian & Rekap Nilai) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `grades` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
98 | Fase 5 - Admin Console & Pelaporan | November 2026 (Minggu 1-2) | Pelaporan | Server action laporan akademik siswa (renderAdminStudentReports) — agregasi nilai & progres per siswa | Backend | grades, students | Tinggi | Belum Dikerjakan |  | Server action laporan akademik siswa (renderAdminStudentReports) — agregasi nilai & progres per siswa Acuan struktur data: tabel/model `grades, students` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
99 | Fase 5 - Admin Console & Pelaporan | November 2026 (Minggu 1-2) | Pelaporan | Server action exportReport: generate laporan PDF (akademik & keuangan) menggunakan @react-pdf/renderer atau library setara | Backend | grades, students | Tinggi | Belum Dikerjakan |  | Server action exportReport: generate laporan PDF (akademik & keuangan) menggunakan @react-pdf/renderer atau library setara Acuan struktur data: tabel/model `grades, students` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
100 | Fase 5 - Admin Console & Pelaporan | November 2026 (Minggu 1-2) | Pelaporan | Bangun tombol & modal Export Laporan PDF dari markup prototype | UI | grades, students | Tinggi | Belum Dikerjakan |  | Bangun tombol & modal Export Laporan PDF dari markup prototype Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Pelaporan) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `grades, students` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
101 | Fase 5 - Admin Console & Pelaporan | November 2026 (Minggu 1-2) | Testing | Test: CRUD Kelas, Siswa, Modul, Tugas, Kuis — skenario sukses & gagal validasi (field kosong, angka negatif, dsb.) | Testing | programs, students, quizzes | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Test: CRUD Kelas, Siswa, Modul, Tugas, Kuis — skenario sukses & gagal validasi (field kosong, angka negatif, dsb.) Cakup skenario sukses DAN skenario gagal/edge case (validasi error, data kosong, angka negatif/nol, unauthorized access, dsb.) untuk `programs, students, quizzes`. Tulis test dengan Vitest (unit/integration) dan/atau Playwright (E2E) sesuai konteksnya, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya — semua test harus lulus sebelum task ini dianggap selesai.
102 | Fase 5 - Admin Console & Pelaporan | November 2026 (Minggu 1-2) | Testing | Test: search/filter tabel siswa mengembalikan hasil yang tepat untuk berbagai kata kunci | Testing | students | Menengah | Belum Dikerjakan |  | Test: search/filter tabel siswa mengembalikan hasil yang tepat untuk berbagai kata kunci Cakup skenario sukses DAN skenario gagal/edge case (validasi error, data kosong, angka negatif/nol, unauthorized access, dsb.) untuk `students`. Tulis test dengan Vitest (unit/integration) dan/atau Playwright (E2E) sesuai konteksnya, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya — semua test harus lulus sebelum task ini dianggap selesai.
103 | Fase 5 - Admin Console & Pelaporan | November 2026 (Minggu 1-2) | Testing | Test: export laporan menghasilkan file PDF valid dengan data yang sesuai sumbernya | Testing | grades, students | Menengah | Belum Dikerjakan |  | Test: export laporan menghasilkan file PDF valid dengan data yang sesuai sumbernya Cakup skenario sukses DAN skenario gagal/edge case (validasi error, data kosong, angka negatif/nol, unauthorized access, dsb.) untuk `grades, students`. Tulis test dengan Vitest (unit/integration) dan/atau Playwright (E2E) sesuai konteksnya, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya — semua test harus lulus sebelum task ini dianggap selesai.
104 | Fase 6 - Integrasi, Keamanan, Testing & Rollout | November 2026 (Minggu 3-4) - Desember 2026 | Integrasi Pihak Ketiga | Tautan WhatsApp dinamis (wa.me) untuk kontak CS di footer & halaman bantuan | Integrasi | - | Tinggi | Belum Dikerjakan | Bagian: FOOTER SECTION WITH CONTACT PERSON DETAILS | Tautan WhatsApp dinamis (wa.me) untuk kontak CS di footer & halaman bantuan Pastikan integrasi ini benar-benar terhubung ke data nyata dari tabel `-` di Supabase (bukan hardcode/dummy), mengikuti alur yang sudah digambarkan di prototype @prototype.html dan Software Design Description (SDD) Bimbel Grase. Setelah selesai, tunjukkan bukti data mengalir end-to-end (screenshot alur atau output test), bukan cuma klaim 'sudah terhubung'.
105 | Fase 6 - Integrasi, Keamanan, Testing & Rollout | November 2026 (Minggu 3-4) - Desember 2026 | Integrasi Pihak Ketiga | Integrasi Unsplash API untuk placeholder foto profil/thumbnail default (fallback avatar) — opsional, dengan fallback offline | Integrasi | students | Menengah | Belum Dikerjakan |  | Integrasi Unsplash API untuk placeholder foto profil/thumbnail default (fallback avatar) — opsional, dengan fallback offline Pastikan integrasi ini benar-benar terhubung ke data nyata dari tabel `students` di Supabase (bukan hardcode/dummy), mengikuti alur yang sudah digambarkan di prototype @prototype.html dan Software Design Description (SDD) Bimbel Grase. Setelah selesai, tunjukkan bukti data mengalir end-to-end (screenshot alur atau output test), bukan cuma klaim 'sudah terhubung'.
106 | Fase 6 - Integrasi, Keamanan, Testing & Rollout | November 2026 (Minggu 3-4) - Desember 2026 | Notifikasi | Notifikasi email/in-app ke Admin saat ada bukti pembayaran baru masuk ke antrean verifikasi | Backend | students | Menengah | Belum Dikerjakan |  | Notifikasi email/in-app ke Admin saat ada bukti pembayaran baru masuk ke antrean verifikasi Acuan struktur data: tabel/model `students` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
107 | Fase 6 - Integrasi, Keamanan, Testing & Rollout | November 2026 (Minggu 3-4) - Desember 2026 | Notifikasi | Notifikasi email/in-app ke Orang Tua saat pembayaran disetujui (paywall terbuka) | Backend | students | Menengah | Belum Dikerjakan |  | Notifikasi email/in-app ke Orang Tua saat pembayaran disetujui (paywall terbuka) Acuan struktur data: tabel/model `students` di Supabase sesuai Software Design Description (SDD) Bimbel Grase (bagian 4). Implementasikan sebagai Next.js Server Action atau Route Handler (app/api atau app/**/actions.ts), validasi input pakai Zod, dan pola error handling yang konsisten dengan modul lain yang sudah dibangun di project ini — kalau ini modul pertama, pakai konvensi: Server Action + Zod schema + Supabase client server-side (bukan client-side langsung untuk operasi sensitif). Sambungkan ke data asli dari Supabase, bukan data dummy/mock/in-memory. Setelah selesai, tulis test (Vitest untuk unit, atau Playwright untuk alur end-to-end) mencakup skenario sukses dan skenario gagal/validasi error, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya.
108 | Fase 6 - Integrasi, Keamanan, Testing & Rollout | November 2026 (Minggu 3-4) - Desember 2026 | Responsif & UX | Implementasi Bottom Navigation / Mobile Menu responsif untuk perangkat smartphone (NFR-USE-001) | UI | - | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Implementasi Bottom Navigation / Mobile Menu responsif untuk perangkat smartphone (NFR-USE-001) Acuan tampilan & alur: tiru layout, komponen, dan interaksi yang sudah ada di prototype @prototype.html (bagian terkait: Responsif & UX) — jangan desain ulang dari nol. Gunakan Next.js App Router (React Server Components untuk fetch data + Client Component untuk interaktivitas), styling Tailwind CSS. Warna, tipografi (Quicksand untuk judul, Nunito Sans untuk bodi/form), dan ikon (Material Symbols Outlined) ikuti Software Design Description (SDD) Bimbel Grase bagian 7 (Primary #006a6a, Secondary #feb700/#7c5800, Surface #f4fbfa, Error #ba1a1a, Success #059669). Sambungkan ke data asli dari tabel `-` di Supabase, bukan data dummy/hardcode. Setelah selesai, ambil screenshot hasilnya, bandingkan dengan tampilan prototype yang sama, dan sebutkan perbedaannya kalau ada.
109 | Fase 6 - Integrasi, Keamanan, Testing & Rollout | November 2026 (Minggu 3-4) - Desember 2026 | Responsif & UX | Uji tampilan responsif di breakpoint Desktop, Tablet, dan Smartphone untuk seluruh halaman utama | Testing | - | Tinggi | Belum Dikerjakan |  | Uji tampilan responsif di breakpoint Desktop, Tablet, dan Smartphone untuk seluruh halaman utama Cakup skenario sukses DAN skenario gagal/edge case (validasi error, data kosong, angka negatif/nol, unauthorized access, dsb.) untuk `-`. Tulis test dengan Vitest (unit/integration) dan/atau Playwright (E2E) sesuai konteksnya, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya — semua test harus lulus sebelum task ini dianggap selesai.
110 | Fase 6 - Integrasi, Keamanan, Testing & Rollout | November 2026 (Minggu 3-4) - Desember 2026 | Keamanan | Security review menyeluruh: audit seluruh RLS policy Supabase memastikan data WA & riwayat bayar hanya diakses admin/pemilik data | Kepatuhan | profiles, students | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Security review menyeluruh: audit seluruh RLS policy Supabase memastikan data WA & riwayat bayar hanya diakses admin/pemilik data Ini review kepatuhan (keamanan data + regulasi), bukan murni coding. Minta AI coding agent bantu bagian teknisnya: grep seluruh codebase untuk titik-titik yang menyimpan/menampilkan data dari tabel `profiles, students` (nomor WA, riwayat bayar, foto anak, dsb.), audit RLS policy terkait, lalu buat daftar semua titik itu (file + baris) supaya bisa direview kepatuhannya (UU PDP) secara manual — keputusan kepatuhan akhir tetap keputusan Anda, bukan AI.
111 | Fase 6 - Integrasi, Keamanan, Testing & Rollout | November 2026 (Minggu 3-4) - Desember 2026 | Keamanan | Review validasi MIME type & ukuran file upload (image/pdf) dilakukan di server-side, bukan hanya client-side (NFR-SEC-001) | Kepatuhan | students, submissions | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Review validasi MIME type & ukuran file upload (image/pdf) dilakukan di server-side, bukan hanya client-side (NFR-SEC-001) Ini review kepatuhan (keamanan data + regulasi), bukan murni coding. Minta AI coding agent bantu bagian teknisnya: grep seluruh codebase untuk titik-titik yang menyimpan/menampilkan data dari tabel `students, submissions` (nomor WA, riwayat bayar, foto anak, dsb.), audit RLS policy terkait, lalu buat daftar semua titik itu (file + baris) supaya bisa direview kepatuhannya (UU PDP) secara manual — keputusan kepatuhan akhir tetap keputusan Anda, bukan AI.
112 | Fase 6 - Integrasi, Keamanan, Testing & Rollout | November 2026 (Minggu 3-4) - Desember 2026 | Keamanan | Test: percobaan akses Server Action/Route Handler tanpa sesi login atau dengan role salah harus ditolak (401/403) | Testing | - | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Test: percobaan akses Server Action/Route Handler tanpa sesi login atau dengan role salah harus ditolak (401/403) Cakup skenario sukses DAN skenario gagal/edge case (validasi error, data kosong, angka negatif/nol, unauthorized access, dsb.) untuk `-`. Tulis test dengan Vitest (unit/integration) dan/atau Playwright (E2E) sesuai konteksnya, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya — semua test harus lulus sebelum task ini dianggap selesai.
113 | Fase 6 - Integrasi, Keamanan, Testing & Rollout | November 2026 (Minggu 3-4) - Desember 2026 | Keamanan | Review kepatuhan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk data orang tua & siswa (nomor WA, foto anak, riwayat bayar) | Kepatuhan | profiles, students | Tinggi | Belum Dikerjakan |  | Review kepatuhan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk data orang tua & siswa (nomor WA, foto anak, riwayat bayar) Ini review kepatuhan (keamanan data + regulasi), bukan murni coding. Minta AI coding agent bantu bagian teknisnya: grep seluruh codebase untuk titik-titik yang menyimpan/menampilkan data dari tabel `profiles, students` (nomor WA, riwayat bayar, foto anak, dsb.), audit RLS policy terkait, lalu buat daftar semua titik itu (file + baris) supaya bisa direview kepatuhannya (UU PDP) secara manual — keputusan kepatuhan akhir tetap keputusan Anda, bukan AI.
114 | Fase 6 - Integrasi, Keamanan, Testing & Rollout | November 2026 (Minggu 3-4) - Desember 2026 | Performa & Stabilisasi | Load testing dasar (concurrent users sesuai estimasi jumlah siswa aktif Bimbel Grase) | Testing | - | Menengah | Belum Dikerjakan |  | Load testing dasar (concurrent users sesuai estimasi jumlah siswa aktif Bimbel Grase) Cakup skenario sukses DAN skenario gagal/edge case (validasi error, data kosong, angka negatif/nol, unauthorized access, dsb.) untuk `-`. Tulis test dengan Vitest (unit/integration) dan/atau Playwright (E2E) sesuai konteksnya, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya — semua test harus lulus sebelum task ini dianggap selesai.
115 | Fase 6 - Integrasi, Keamanan, Testing & Rollout | November 2026 (Minggu 3-4) - Desember 2026 | Performa & Stabilisasi | Audit performa: pastikan transisi antar-view tanpa full page reload (App Router client transitions) sesuai NFR-PER-001 | Testing | - | Menengah | Belum Dikerjakan |  | Audit performa: pastikan transisi antar-view tanpa full page reload (App Router client transitions) sesuai NFR-PER-001 Cakup skenario sukses DAN skenario gagal/edge case (validasi error, data kosong, angka negatif/nol, unauthorized access, dsb.) untuk `-`. Tulis test dengan Vitest (unit/integration) dan/atau Playwright (E2E) sesuai konteksnya, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya — semua test harus lulus sebelum task ini dianggap selesai.
116 | Fase 6 - Integrasi, Keamanan, Testing & Rollout | November 2026 (Minggu 3-4) - Desember 2026 | UAT & Rollout | UAT per role (Orang Tua, Admin Pusat, Pengajar/Tutor) — kumpulkan feedback sebelum go-live | Testing | - | Wajib | Belum Dikerjakan |  | UAT per role (Orang Tua, Admin Pusat, Pengajar/Tutor) — kumpulkan feedback sebelum go-live Cakup skenario sukses DAN skenario gagal/edge case (validasi error, data kosong, angka negatif/nol, unauthorized access, dsb.) untuk `-`. Tulis test dengan Vitest (unit/integration) dan/atau Playwright (E2E) sesuai konteksnya, jalankan test-nya, dan tunjukkan hasilnya — semua test harus lulus sebelum task ini dianggap selesai.
117 | Fase 6 - Integrasi, Keamanan, Testing & Rollout | November 2026 (Minggu 3-4) - Desember 2026 | UAT & Rollout | Setup custom domain resmi Bimbel Grase di Vercel + SSL otomatis (Let's Encrypt via Vercel) | Rollout | - | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Setup custom domain resmi Bimbel Grase di Vercel + SSL otomatis (Let's Encrypt via Vercel) Ini langkah go-live/rollout — kombinasi setup manual (domain, DNS, training, dsb.) dan verifikasi teknis. Kalau ada bagian yang bisa diperiksa lewat command/script (mis. cek build production, cek env var di Vercel, smoke test endpoint), minta AI coding agent jalankan dan tunjukkan hasilnya sebagai bukti; bagian yang murni administratif (domain, pelatihan tatap muka, dsb.) tetap perlu dikerjakan manual.
118 | Fase 6 - Integrasi, Keamanan, Testing & Rollout | November 2026 (Minggu 3-4) - Desember 2026 | UAT & Rollout | Migrasi data riil siswa/program aktif (dari rekap WhatsApp/manual existing) — pilot dengan 1 kelas dulu sebelum semua kelas | Rollout | students, programs | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Migrasi data riil siswa/program aktif (dari rekap WhatsApp/manual existing) — pilot dengan 1 kelas dulu sebelum semua kelas Ini langkah go-live/rollout — kombinasi setup manual (domain, DNS, training, dsb.) dan verifikasi teknis. Kalau ada bagian yang bisa diperiksa lewat command/script (mis. cek build production, cek env var di Vercel, smoke test endpoint), minta AI coding agent jalankan dan tunjukkan hasilnya sebagai bukti; bagian yang murni administratif (domain, pelatihan tatap muka, dsb.) tetap perlu dikerjakan manual.
119 | Fase 6 - Integrasi, Keamanan, Testing & Rollout | November 2026 (Minggu 3-4) - Desember 2026 | UAT & Rollout | Pelatihan penggunaan aplikasi untuk Admin Pusat & Pengajar dengan SOP tertulis | Rollout | - | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Pelatihan penggunaan aplikasi untuk Admin Pusat & Pengajar dengan SOP tertulis Ini langkah go-live/rollout — kombinasi setup manual (domain, DNS, training, dsb.) dan verifikasi teknis. Kalau ada bagian yang bisa diperiksa lewat command/script (mis. cek build production, cek env var di Vercel, smoke test endpoint), minta AI coding agent jalankan dan tunjukkan hasilnya sebagai bukti; bagian yang murni administratif (domain, pelatihan tatap muka, dsb.) tetap perlu dikerjakan manual.
120 | Fase 6 - Integrasi, Keamanan, Testing & Rollout | November 2026 (Minggu 3-4) - Desember 2026 | UAT & Rollout | Go-live aplikasi + masa dukungan intensif (periode bug-fixing pasca peluncuran) | Rollout | - | Wajib | Belum Dikerjakan |  | Go-live aplikasi + masa dukungan intensif (periode bug-fixing pasca peluncuran) Ini langkah go-live/rollout — kombinasi setup manual (domain, DNS, training, dsb.) dan verifikasi teknis. Kalau ada bagian yang bisa diperiksa lewat command/script (mis. cek build production, cek env var di Vercel, smoke test endpoint), minta AI coding agent jalankan dan tunjukkan hasilnya sebagai bukti; bagian yang murni administratif (domain, pelatihan tatap muka, dsb.) tetap perlu dikerjakan manual.
121 | Fase 6 - Integrasi, Keamanan, Testing & Rollout | November 2026 (Minggu 3-4) - Desember 2026 | UAT & Rollout | Serah terima dokumentasi teknis (README, ERD, panduan deployment Vercel/Supabase) & rencana pemeliharaan jangka panjang | Rollout | - | Tinggi | Belum Dikerjakan |  | Serah terima dokumentasi teknis (README, ERD, panduan deployment Vercel/Supabase) & rencana pemeliharaan jangka panjang Ini langkah go-live/rollout — kombinasi setup manual (domain, DNS, training, dsb.) dan verifikasi teknis. Kalau ada bagian yang bisa diperiksa lewat command/script (mis. cek build production, cek env var di Vercel, smoke test endpoint), minta AI coding agent jalankan dan tunjukkan hasilnya sebagai bukti; bagian yang murni administratif (domain, pelatihan tatap muka, dsb.) tetap perlu dikerjakan manual.